## Sheet1
WBS 작성
Project 명
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일
2018-11-01
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 0% |  | 2일 | 2018-11-01 | 2018-11-03 | 홍길동
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 중간보고 및 확인 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 종료보고 및 확인 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 최종검수 확인 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
프로젝트 수행 | 분석 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 현행업무/시스템분석 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 현업인터뷰 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 기능요구사항정의 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 개발환경분석(시스템,I/F,프레임워크) |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 설계 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 화면목록 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 프로그램목록설계 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| UI설계가이드 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| ERD |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 테이블정의 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 데이터소스 및 코드정의 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 상세화면설계 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 홈페이지 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 중고차광장(As-Is 선반영건) |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 중고차광장 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 개발 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 공통분석/개발 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 시스템I/F |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 프레임워크 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 프로그램개발 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 홈페이지 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 중고차광장(As-Is 선반영) |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 중고차광장 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 관리자모드(공통) |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 메인화면 디자인 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 서브화면 디자인 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 모바일 인터페이스 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| I/F변환 개발 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 테스트 시나리오 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 단위테스트 시나리오 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 통합테스트 시나리오 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 단위테스트 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 기능테스트 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 기능테스트 결함조치 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 통합테스트(1차) |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 통합테스트 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 통합테스트 결함조치 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 통합테스트(2차-연동 포함) |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 통합테스트 (IPCC, AFIS 연동 포함) |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 통합테스트 (IPCC, AFIS 연동 포함) 결함조치 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 성능테스트 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 이행 및 안정화 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 구현계획수립 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 릴리이즈 및 비상계획 수립 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 교육훈련계획 수립 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 컨버전 및 릴리이즈 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 데이터베이스 구축 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 데이터 컨버전 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 이행 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 이행 준비 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 시스템 이행 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 안정화 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 시스템 안정화 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 시스템사용교육 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 매뉴얼작성 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 교육훈련 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 인수인계 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 인수인계 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03
| 산출물제출 |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-03