## Sheet1
Project 명 | (프로젝트 명 작성) |  |  |  | 전체진행 : |  |  | 현재날짜: |  | 2020-05-06 | [20 empty] | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일
[8 empty] | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04
프로젝트 관리 | 문제 정의 | 100% | 문제정의서 | 1 | bar: 2020-05-06 to 2020-05-13
| 타당성 검토 | 100% | 타당성검증 | 1 | bar: 2020-05-06 to 2020-05-08
| 문제 분석 | 100% |  | 2 | bar: 2020-05-07 to 2020-05-08
| 1차 Proto Type | 0% |  | 12일 | bar: 2020-05-14 to 2020-05-25
| 설계 | 0% |  | 3 | bar: 2020-05-10 to 2020-05-12
| 2차 Proto Type | 0% |  | 3일 | bar: 2020-05-26 to 2020-05-28
| 구현 | 0% |  | 17일 | bar: 2020-05-14 to 2020-05-30
| Alpha Test | 0% |  | 1 | bar: 2020-05-26
| Beta Test | 0% |  | 1 | bar: 2020-05-29
| 최종 Test | 0% |  | 1 | bar: 2020-05-31 to 2020-06-01
| 발표 | 0% |  | 1 | bar: 2020-06-03 to 2020-06-04
프로젝트 수행 | 문제 정의 | 100% |  | 8 | bar: 2020-05-06 to 2020-05-13
| 주제 선정 | 100% |  | 3 | bar: 2020-05-06 to 2020-05-08
| 문제 정의서 작성 | 100% |  | 1 | bar: 2020-05-09
| 문제 정의 개요 작성 | 100% |  | 1 | bar: 2020-05-10
| 기능별 시나리오 작성 | 100% |  | 1 | bar: 2020-05-11
| System 구성도 작성 | 100% |  | 1 | bar: 2020-05-12
| 문제 해결을 위한 필요 기술 목록 작성 | 100% |  | 1 | bar: 2020-05-13
| 필요/시연용 대체 장비 목록 및 용도 작성 | 100% |  | 1 | bar: 2020-05-13
| 공통분석 | 100% |  | 10
| 시스템 구성 및 업무 분담 | 100% |  | 2 | bar: 2020-05-12 to 2020-05-13
| 플로우 차트 작성 | 100% |  | 2 | bar: 2020-05-12 to 2020-05-13
| 장비 목록 산출 및 주문 요청 | 50% |  | 10 | bar: 2020-05-09 to 2020-05-18
| 타당성 검토 | 0% |  | 1
| 서버/DB 구현 | 0% |  | 2
| DB 생성 / 테이블 정의 | 0% |  | 1 | bar: 2020-05-15
| 안드로이드와 통신 | 0% |  | 1 | bar: 2020-05-16
| 디바이스와 통신 / 디바이스 제어 | 0% |  | 1 | bar: 2020-05-16
| 어플리케이션 구현 | 0% |  | 5
| 기초 UI 구현 | 0% |  | 5 | bar: 2020-05-17 to 2020-05-21
| 서버와 통신 / 디바이스 제어 | 0% |  | 3 | bar: 2020-05-19 to 2020-05-21
| 디바이스 구현 | 0% |  | 2 | bar: 2020-05-19 to 2020-05-20
| GPIO핀 모터 제어 | 0% |  | 1 | bar: 2020-05-20
| 서버와 통신 | 0% |  | 3 | bar: 2020-05-21 to 2020-05-23
| Camera 스트리밍 | 0% |  | 6 | bar: 2020-05-21 to 2020-05-26
| Can통신 | 0% |  | 1 | bar: 2020-05-27
[28 empty] | 계획 | 진행 | 완료
Note on B3: 아래의 공정은 프로젝트 별로 수정 및 추가하여 작성하고 강사님 확인 필요